## PRESUPUESTO__V10
CONTROL DE GASTOS Y PRESUPUESTOS
CENTRO LOGISTICO Y DISTRIBUCION DE PEREIRA
AREA TOTAL PROYECTO |  |  |  | 8314.33
ITEM CORRESPONDIENTE HA PPTO V10 |  | ACTIVIDAD | UD | CANTIDAD REAL | VALOR TOTAL REAL |  |  | CANTIDAD PPTO V10 | VALOR TOTAL PPTO V10 | REAL- PPTO V 10
CAJA MENOR
|  | CAJA MENOR PROYECTO PEREIRA FEBRERO | GLB |  | 500000 |  |  |  | 0
|  | CAJA MENOR PROYECTO PEREIRA JUNIO | GLB |  | 429978 |  |  |  | 0
|  | CAJA MENOR PROYECTO PEREIRA JULIO | GLB |  | 493620 |  |  |  | 0
|  | CAJA MENOR PROYECTO PEREIRA JULIO 2 | GLB |  | 1457876 |  |  |  | 0
|  | CAJA MENOR PROYECTO PEREIRA AGOSTO | GLB |  | 1413140 |  |  |  | 0
|  | CAJA MENOR PROYECTO PEREIRA SEPTIEMBRE | GLB |  | 1203870 |  |  |  | 0
|  | TOTAL DEL ITEM CAJA MENOR |  |  | 5498484 |  |  |  | 0 | -5498484
DISEÑOS Y ASESORIAS
|  | ANTICIPO DISEÑOS Y TRAMITES PARA EL PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL DE PEREIRA | GLB |  | 32553596.2 |  |  |  | 0
|  | Pago Trabajo de estudios y revisión de PTAR (Factura No. 533) | GLB |  | 1849999.2 |  |  |  | 0
|  | Pago Factura No. 128 (ASESORÍA EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO PEREIRA) | GLB |  | 945000 |  |  |  | 0
|  | Pago Factura No. 142 (ASESORÍA EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO BODEGA PEREIRA) | GLB |  | 348000 |  |  |  | 0
|  | HONORARIOS REVISIÓN Y ESTUDIO DE DOCUMENTO (CARTA DE COMPROMISO) PARA EL INVIAS | GLB |  | 144000 |  |  |  | 0
|  | Pago Factura No. 0202 (CONTRATO 004-2014, DISEÑO Y TRAMITES PROYECTO CENTRO LOGISTICO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PEREIRA) | GLB |  | 29466617.25 |  |  |  | 0
|  | SONDEOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO ESTUDIO DE SUELOS EN EL CENTRO LOGISTICO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PEREIRA | GLB |  | 4412800 |  |  |  | 0
|  | PAGO FACTURA 3596 RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN EN EL CENTRO LOGISTICO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PEREIRA EN ESTA CIUDAD | GLB |  | 2625000 |  |  |  | 0
|  | PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ASESORÍA PROFESIONAL PROYECTO CENTRO LOGISTICO Y DISTRIBUCIÓN DE PEREIRA) | GLB |  | 4606740 |  |  |  | 0
|  | ESTUDIO DE SUELOS (PROYECTO CENTRO LOGISTICO PEREIRA) | GLB |  | 903000 |  |  |  | 0
|  | Reembolso GASTOS DE OPER. (Papelería trámites PEREIRA): | GLB |  | 41800 |  |  |  | 0
|  | Pago Factura No. 318 (ASESORÍA EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO BODEGA PEREIRA) | GLB |  | 696000 |  |  |  | 0
|  | PAGO FACTURA No090 electrico del proyecto | GLB |  | 451500 |  |  |  | 0
|  | ASESORIA CONTRATOS CONTRUCCION Y ORDENES DE COMPRA | GLB |  | 1312519 |  |  |  | 0
|  | HONORARIOS ASESORIA LEGAL Y JURIDICA EN REGULACION LEGAL DE LA DISPOSICION DE EN AGUA LLUVIAS EN LOTES VECINOS | GLB |  | 1241019 |  |  |  | 0
|  | HONORARIOS ASESORIA LEGAL Y JURIDICA EN REGULACION LEGAL DE LA DISPOSICION DE EN AGUA LLUVIAS EN LOTES VECINOS | GLB |  | 1241019 |  |  |  | 0
|  | TOTAL DEL ITEM DISEÑO Y ASESORIA |  |  | 82838609.65 |  |  |  | 0 | -82838609.65
TRAMITES E IMPUESTOS
|  | PAGO FACTURA NO. 204808. | GLB |  | 3021000.0048 |  |  |  | 0
|  | Permiso de Vertimiento, Permiso de ocupación de Cauce y Autorización para la disposición final de esconmbros descapote y escavación. (Proyecto PEREIRA) | GLB |  | 810000 |  |  |  | 0
|  | Permiso de uso de vias para el proyecto centro logistico de almacenamiento y distribución pereira, contratado con el ingeniero Milton Hurtado | GLB |  | 5063792.95 |  |  |  | 0
|  | FIJO Movimiento de Tierra | GLB |  | 3415055 |  |  |  | 0
|  | APROBACIÓN DE PLANOS (No. 20490487) | GLB |  | 386616 |  |  |  | 0
|  | FIJO Inscripción en Curaduria Licencia de contrucción | GLB |  | 830541.8 |  |  |  | 0
|  | Cuenta de cobro No 02 Tramites carder permiso corte arboles | GLB |  | 1620000 |  |  |  | 0
|  | TRÁMITES CARDER | GLB |  | 3969000 |  |  |  | 0
|  | SEGUROS DE CONSTRUCCION Y CONTRA TERCEROS | GLB |  | 25649304.04 |  |  |  | 0
|  | TOTAL DEL ITEM TRAMITES E IMPUESTOS |  |  | 44765309.7948 |  |  |  | 0 | -44765309.7948
1 |  | PRELIMINARES
| 1.01 | Localizacion, replanteo y nivelación a mano
|  | Constructora FYH |  |  | 504000
|  |  |  | SUBTOTAL | 504000 |  |  |  | 146026767.9 | 145522767.9
| 1.02 | Campamento en guadua y teja de zinc con instalaciones provicionales (Of, Almacen y Baños)
|  | Compra Madera | M2 |  | 8425000
|  | CEMENTO | UN | 200 | 5710000.24
|  | COMPRA DE DRYWALL , UTENCILIOS DE ASEO, BISAGRAS | M2 |  | 257789
|  | PAGO DE FACTURA: 348816 Y pago de factura: 348145 casa del bombillo | UN |  | 2240426.32
|  | Transporte arena y triturado | M3 |  | 3200000
|  | Broncosil gris * 5 kilos | UN | 1 | 11090
|  | ACTA 01:instalacion tuberia 27" mano de obra campamento (58%) | GLB |  | 5331450
|  | jorge acta 03:construccion box curvet, mano de obra campamento y piscina de cilindros 58% | GLB |  | 10078633
|  | Alquiler concretadora y suministro ACPM | UN |  | 430000
|  |  | ML | SUBTOTAL | 35684388.56 |  |  | 242 | 12936847.7814 | -22747540.7786
| 1.03 | Cerramiento en Polipropileno H=2.10
|  | FACTURA 00001 Cerramiento polisombra | ML |  | 9367655.4
|  |  |  | SUBTOTAL | 9367655.4 |  |  | 615 | 9368295 | 639.6
| 1.04 | Comisión topográfica
|  | Topografia pereira | DIA |  | 400000
|  | TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN PEREIRA | DIA |  | 2125000
|  | Servicicios Técnico Topograficos | DIA |  | 950000
|  | Trabajo topograficos en centro de operaciones Pereira | DIA |  | 1912500
|  |  | DIA | SUBTOTAL | 5387500 |  |  | 5 | 2120143.2721 | -3267356.7279
| 1.05 | Valla informativa
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2000000 | 2000000
| 1.06 | Permisos valla informativa
| 1.07 | Suministro e Instalacion provisional MH, conexcion, alquilermotobomba. Y tuberia 3 in.
|  | FATURA: 004 Acometida electrica, instalacion motobomba, tuberia 3 pulgadas y construcción cámara de inspeccion | GLB |  | 9685148.56 |  |  | 1
|  | Motobomba sumestible Y Motobomba a Gasolina |  |  | 986000
|  | Motobomba sumestible Y Motobomba a Gasolina |  |  | 1860000
|  | Motobomba sumestible Y Motobomba a Gasolina |  |  | 313200
|  |  |  | SUBTOTAL | 12844348.56 |  |  | 1 | 11499149 | -1345199.56
| 1.08 | Instalación provisonal acueducto
| 1.09 | Instalación provisional Energia
|  | Compra de Postes | GLB |  | 2150000.84 |  |  | 1
|  | Conexión electrica |  |  | 866000
|  | Obras Contractuales acta 1 , clarck |  |  | 12890436
|  | Obras Contractuales acta 2 , clarck |  |  | 14354822
|  | Transformador 75 KYA | UN |  | 5069200
|  |  |  | SUBTOTAL | 35330458.84 |  |  | 1 | 32204542 | -3125916.84
| 1.1 | Acometida alumbrado
| 1.11 | Planos record de la obra (as-built)
| 1.12 | Suministro e Instalacion aire acondicionado oficinas ingeniero
| 1.13 | Dotacion Oficina
|  | MULTI FUNC | GL |  | 633600 |  |  | 2
|  | CAJON NEVERA | GL |  | 1340000 |  |  | 2
|  |  |  | SUBTOTAL | 1973600 |  |  | 1 | 3298723.8292 | 1325123.8292
| 1.14 | POZO SEPTICO Y TANQUE CILINDROS
|  | Disco corte metal, cepillo acero | GL |  | 175544 | 3504728.88 | 3504728.88
|  | Bloque estructural | UN |  | 330000
|  |  |  | SUBTOTAL | 505544 |  |  | 1 | 1920000 | 1414456
| 1.15 | SISO
|  | UTENCILIOS OBRA | UN |  | 1600889
|  | Guantes, cintas | UN |  | 586468
|  | Arnes, Eslinga , papeñleria | UN |  | 471198
|  |  |  | SUBTOTAL | 2658555 |  |  | 1 | 15000000 | 12341445
| 1.16 | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
|  | Repuestos vibrador | GL |  | 928000 |  |  | 1
|  | Palin hoyador | UN |  | 116560
|  | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA LA OBRA | GL |  | 5899835.4
|  | UTENCILIOS OBRA | GL |  | 614406.76
|  | compra de cascos, guantes | GL |  | 505500
|  | CONCRETADORA Y VIBRADOR | GL |  | 10924500
|  | FACTURA 1282: Por concepto de cilindro, cono slum y carrilla calibrada | UN |  | 916400
|  | Herramientas y materiales para el campamento | M2 |  | 6666282.2
|  | Herramientas y materiales | M2 |  | 2860720
|  |  |  | SUBTOTAL | 29432204.36 |  |  | 2 | 25000000 | -4432204.36
| 1.17 | ALQUILER DE EQUIPOS
| 1.18 | TALA DE ARBOLES
|  | TALA DE ARBOLES | DIA |  | 5520600
|  |  |  | SUBTOTAL | 5520600 |  |  |  | 5520600 | 0
| 1.19 | VIGILANCIA
|  | Vigilancia mes agosto a septiembre |  |  | 3099228
|  | Vigilancia mes septiembre a octubre 18% |  |  | 1460160.18
|  | Vigilancia mes octubre |  |  | 1468950
|  |  |  | SUBTOTAL | 6028338.18 |  |  |  | 22787200
|  | TOTAL ITEM PRELIMINARES |  |  | 145237192.9 |  |  |  | 110573442.2196 | -34663750.6804
2 |  | MOV TIERRAS EXCAVACIONES Y RELLENOS
| 2.01 | MOV DE TIERRAS
|  | ACTA 01:MOVIMIENTO DE TIERRAS CENTRO LOGISTICO Y DISTRIBUCION PEREIRA | GL |  | 103571952 |  |  | 1
|  | ACTA 02:MOVIMIENTO DE TIERRAS CENTRO LOGISTICO Y DISTRIBUCION PEREIRA | GL |  | 67039468 |  |  | 1
|  | ACTA 03: MOVIMIENTO DE TIERRAS CENTRO LOGISTICO Y DISTRIBUCION PEREIRA | GL |  | 92628417.5 |  |  | 1
|  | ACTA:04 MOVIMIENTO DE TIERRAS CENTRO LOGISTICO Y DISTRIBUCION PEREIRA | GL |  | 73264268 |  |  | 1
|  | Cilindro prueba laboratorio 6/12, varrilla calibrada, cono slump | UN |  | 916400
|  | Ensayo proctor, ensayo compresion | UN |  | 2344903
|  | Transporte sucio de rio | M3 |  | 12800000
|  | Geotextil | M2 | 560 | 946400
|  | Muestra de laboratorio | UN |  | 1537855
|  | Ensayos Proctor | UN |  | 2727397
|  | Comprension | UN |  | 353400
|  | Tablero 70*14 | DIA | 15 | 270600
|  | Transporte sucio de rio | M3 | 32 | 3200000
|  | ACTA:05 MOVIMIENTO DE TIERRAS CENTRO LOGISTICO Y DISTRIBUCION PEREIRA | GL |  | 126221333
|  | ACTA:06 MOVIMIENTO DE TIERRAS CENTRO LOGISTICO Y DISTRIBUCION PEREIRA | GL |  | 117563887
|  | ACTA:07 MOVIMIENTO DE TIERRAS CENTRO LOGISTICO Y DISTRIBUCION PEREIRA | GL |  | 125970641
|  |  |  | SUBTOTAL | 731356921.5 |  |  | 1 | 1143727074 | 412370152.5
| 2.02 | Obras adicionales ( Muro contencion, sustitucion, )
|  | CEMENTO | GL |  | 8761480 |  |  | 1
|  | Alambre Galnirado C12 | Kilos | 50 | 182990
|  | Transporte sucio de rio | m3 |  | 1600000
|  | Alambre Galnirado C12 | UN | 2 | 311946
|  | 769 MT2 transporte de sucio | GL |  | 30452400
|  | Geotextil | UN |  | 42862000
|  | Comprension incofinada cargada y fallada y servicio de transporte | UN |  | 207600
|  | Union sanitaria 2" | UN |  | 52548
|  | Politileno | KG |  | 270828
|  |  |  | SUBTOTAL | 84430964 |  |  | 1 | 57010000 | -27420964
| 2.03 | Interventoria movimiento de tierras
|  | Interventoria tecnica y de control presupuestal.Movimiento de tierras Centro Logistico y distribucion. Pereira | GL |  | 2754211.95
|  | Interventoria tecnica y de control presupuestal.Movimiento de tierras Centro Logistico y distribucion. Pereira |  |  | 2754211.95
|  | Interventoria tecnica y de control presupuestal.Movimiento de tierras Centro Logistico y distribucion. Pereira |  |  | 2754211.95
|  |  |  | SUBTOTAL | 8262635.85 |  |  | 1 | 8262636 | 0.15
|  | TOTAL MOV TIERRAS EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | 824050521.35 |  |  |  | 1200737074 | 376686552.65
2.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA NOVAGORT 27 IN AGUAS LLUVIAS.
| 2.11 | Suministro tuberia novafort 27 in
|  | Tuberia | ML |  | 24472281.04 |  |  | 102
|  | Apisionador tipo conguro Y Transporte | GL |  | 325000 |  |  | 1
|  | LISTONES, CUARTONES, canes | M2 |  | 2185000
|  |  |  | SUBTOTAL | 26982281.04 |  |  | 102 | 20910000 | 6072281.04
| 2.12 | Mano de obra excavación y llenos tuberia novafor 27 ¨¨
|  | ACTA 02:instalacion tuberia 27" mano de obra campamento 60% | Dia |  | 7162320
|  |  |  | SUBTOTAL | 7162320
| 2.16 | Construccion de Camaras en concreto , incluye tapa.
|  | jorge acta 03:construccion box curvet, mano de obra campamento y piscina de cilindros 17% |  |  | 2954082
|  | jorge acta 04:construccion box curvet, mano de obra campamento y piscina de cilindros |  |  | 2324421
|  |  |  | SUBTOTAL | 2954082
| 2.17 | Canal (box culvert)
|  | Anticipo concreto. |  |  | 10890000
|  | Apisionador |  |  | 1057380
|  | Alquiler broca plus 5/8 |  |  | 450800
|  | Alquiler taladro y transporte | UN |  | 65000
|  | alambre y refuerzo 65% |  |  | 5568230
|  | ACTA 01:instalacion tuberia 27" mano de obra campamento 18% |  |  | 1654588
|  | ACTA 02:instalacion tuberia 27" mano de obra campamento 40% |  |  | 4774880
|  | jorge acta 03:construccion box curvet, mano de obra campamento y piscina de cilindros 25% |  |  | 4344239
|  | jorge acta 04:construccion box curvet, mano de obra campamento y piscina de cilindros |  |  | 2324421
|  |  |  | SUBTOTAL | 31129538 |  |  |  | 5493267 | -25636271
|  | TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA NOVAGORT 27 IN AGUAS LLUVIAS. |  |  | 68228221.04 |  |  |  | 106342579 | 38114357.96
4 |  | ZAPATAS Y FUNDACIONES
| 4.01 | Muro Perimetral ZONA CARGUE - DESCARGUE
|  | Tubo corrugado 6" |  |  | 217659
|  | Cemento Cemex 50KG |  |  | 11344500
|  | Cemento Cemex 50KG |  |  | 47440032
|  |  |  | SUBTOTAL | 11779818 |  |  |  | 146026768
| 4.02 | Pilotes d= 0,30 . ( Incluye excavacion, refuerzo y fundicion)
|  | Hierro ig 3/8" G60ntc 2289 Y Barra car 1/2" x 9m g-60 NTC2290 | ML |  | 41660642 |  |  | 650
|  | Levantamiento topografico | Dias |  | 4800000
|  | CEMENTO |  |  | 7625050
|  | jorge acta 05:construccion box curvet, mano de obra campamento y piscina de cilindros 28% |  |  | 2271360
|  | Acero de Refuerzo 1/2 |  |  | 4844926
|  | Tubo corrugado 6" |  |  | 217659
|  | Cemento Cemex 50KG |  |  | 11344500
|  | jorge acta 1A:construccion box curvet, mano de obra campamento y piscina de cilindros |  |  | 4350944
|  | Transporte de trivado y transpote de arena |  |  | 14940000
|  | Diseño hidraulico por peso de dos agregadoy servicio de transpote |  |  | 546198
|  |  |  | SUBTOTAL | 92601279 |  |  | 1 | 122200000 | 29598721
| 4.03 | ZAPATAS COMPARTIDAS
|  | Varrilla acero 3/8 *6mt | UN | 100 | 834968
|  | Hiero 3/8 660 mts | KG | 2596 | 5420448
|  | 70 M concreto de 24,5 | M3 | 70 | 23522030
|  | puntilla | lb |  | 321873
|  | Cuartones, tablas | UN |  | 1350000
|  | Alambre negro | KG |  | 548100
|  | alambre y refuerzo 35% |  |  | 2998278
|  | jorge acta 05:construccion box curvet, mano de obra campamento y piscina de cilindros 53% |  |  | 4299360
|  | Varrillas, tablas, listones y acarreos | UND |  | 784000
|  | Hierro y Alambre |  |  | 27239162
|  | jorge acta 1A:construccion box curvet, mano de obra campamento y piscina de cilindros |  |  | 13579264
|  | Cemento Cemex 50KG |  |  | 47440032
|  |  |  | SUBTOTAL | 128337515 |  |  |  | 227841490.5 | 99503975.5
|  | TOTAL ZAPATAS Y FUNDACIONES |  |  | 232718612 |  |  |  | 496068258.4 | 263349646.4
9 |  | VIA DE ACCESO
| 9.01 | VIAS ACCESO (De la ppal hastala Porteria)
|  | Transpote de sucio |  |  | 23600000
|  |  |  | SUBTOTAL | 23600000 |  |  |  | 327662207.8974
10 |  | ESTRUCTURA METALICA (IVA16% sobre 5% de Utilidad)
|  | Diseño, suministro, e fabricacion y montaje est metalica |  |  | 335582887
|  | Diseño, suministro, e fabricacion y montaje est metalica |  |  | 296319073
|  |  |  | SUBTOTAL | 631901960 |  |  |  | 2061366387.5915 | 1429464427.5915
|  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA (IVA16% sobre 5% de Utilidad) |  |  | 631901960 |  |  |  | 2061366387.5915 | 1429464427.5915
35 |  | Interventoria de obra y siso
|  | FATURA: 005 contrato de interventoria de obra en el centro logistico de pereira fecha de pago primer quincena del 1 de agosto al 30 de agosto |  |  | 8816000
|  | FATURA: 005 contrato de interventoria de obra en el centro logistico de pereira fecha de pago primer quincena del 1 de septiembre al 30 de octubre |  |  | 10316000
|  |  |  | SUBTOTAL | 19132000 |  |  |  | 103160000 | 84028000
|  | TOTAL Interventoria de obra y siso |  |  | 19132000 |  |  |  | 103160000 | 84028000
|  |  |  | TOTAL | 2054370910.7348
¦

## Control de polizas
CMC LOGISTICA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S - 900.304.151-4
CONTROL DE POLIZAS
Empresa/Nit | AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA
JORGE QUINTERO | CUMPLIMIENTO | 2016-08-01 | 2016-10-31
| ANTICIPO | 2016-08-01 | 2016-09-30
| PAGO DE SALARIOS | 2016-08-01 | 2019-08-31
INGELMAU | BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 2016-08-16 | 2016-09-05
| CALIDAD DEL SUMINISTRO | 2016-08-16 | 2017-08-16
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 2016-08-16 | 2016-11-05
| PAGO DE SALARIOS | 2016-08-16 | 2016-09-05
CONSTRUCTORA F Y H | CUMPLIMIENTO | 2016-08-01 | 2017-08-01
| PAGO DE SALARIOS | 2016-08-01 | 2020-06-01
ACUASERVICIO | CUMPLIMIENTO | 2016-06-29 | 2016-11-12
| PAGO DE SALARIOS | 2016-06-29 | 2019-09-12
| CALIDAD DEL SERVICIO | 2016-06-29 | 29/06/207
CARMELO ALVIS | CUMPLIMIENTO | 2016-06-08 | 2016-09-08
| MANEJO DE ANTICIPOS | 2016-06-08 | 2016-08-08
| CALIDAD DE SERVICIO | 2016-06-08 | 2017-06-08
| SALARIO Y PRESTACIOM | 2016-06-08 | 2019-07-08
MOVICON | CUMPLIMIENTO | 2016-06-22 | 2016-10-22
| MANEJO DE ANTICIPOS | 2016-06-22 | 2016-12-22
| SALARIO Y PRESTACIONES | 2019-06-22 | 2019-09-22
| CALIDAD DEL SERVICIO | 2019-06-22 | 2019-06-22
MILLAN | CUMPLIMIENTO | 2016-09-21 | 2016-12-16
| MANEJO DE ANTICIPOS | 2016-09-21 | 2016-10-16
| SALARIO Y PRESTACIONES | 21/09/22016 | 2019-10-16
| CALIDAD DEL SERVICIO | 2016-09-21 | 2019-10-16
INGELMAU | BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 2016-10-05 | 2016-12-25
| CALIDAD DEL SUMINISTRO | 2016-10-05 | 2016-10-25
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 2016-10-05 | 2016-10-25
| PAGO DE SALARIOS | 2016-10-05 | 2019-10-25